Календарный план реализации программы «Фабрика творческих успехов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Дата | Результат |
| 1. | Формирование команды специалистов. | Январь 2025 | Команда специалистов |
| 2. | Диагностика уровня развития и социализации учащихся с ОВЗ | Январь 2025 | Анализ результатов, рекомендации по каждому учащемуся |
| 3. | Повышение уровня квалификации специалистов ( обучение на курсах) | По графику в течение года | Получение сертификатов или иных документов. |
| 4. | Выбор репертуара | Январь 2025 | Инклюзивный спектакль «Дети войны» |
| 5. | Адаптация текста сценария. | Январь 2025 | Адаптированный текст сценария |
| 6. | Перевод текста на язык жестов. | Январь 2025 | Адаптированный текст |
| 7. | Работа с детьми, распределение ролей. | Февраль 2025 | Утверждение на роль. |
| 8. | Встреча с родителями по вопросу организации репетиций . | Февраль 2025 | График репетиций. |
| 9. | Занятия с дефектологом (логопедом) – работа с текстом | Два раза в неделю | Качество произношения |
| 10. | Занятия с хореографом. | Два раза в неделю | Красота движения |
| 11. | Занятия с психологом по формированию эмоционального состояния участников спектакля. | Один раз в неделю | Эмоциональное равновесие |
| 12. | Занятия с сурдопедагогом | По расписанию | Качество речи |
| 13. | Репетиции спектакля | Март-апрель 2025 | Постановка спектакля |
| 14. | Проведение мастер-класса в рамках сетевого сообщества управленческих команд | Апрель 2025 | Мастер-класс |
| 15. | Посещение спектакля кукольного театра, беседа после просмотра спектакля. | Апрель 2025 согласно репертуару | Расширение кругозора учащихся |
| 16 | Музыкальное оформление постановки при участии детей. | Апрель 2025 | Качественное музыкальное оформление постановки |
| 17 | Изготовление декораций, пошив костюмов. | Март -апрель 2025 | Готовые декорации, костюмы |
| 18. | Генеральная репетиция спектакля. | Апрель 2025 | Репетиция |
| 19 | Внесение коррективов в постановку. | Апрель 2025 | Корректировка |
| 20 | Премьера спектакля для родителей, учителей, детей «Дети войны» | Май 2025 | Показ спектакля |
| 21. | Показ спектакля для воспитанников дошкольных групп для детей с нарушением слуха и зрения. | Май 2025 | Показ спектакля |
| 22. | Проведение мастер-класса для педагогов ОУ | Май 2025 | Семинар в ОУ |
| 23. | Показ спектакля для учащихся начальной школы | Май 2025 | Показ спектакля |
| 27. | Участие в межрегиональном конкурсе инклюзивных театров. | Май 2025 | Участие в конкурсе –желательно победа  |
| 28. | Работа над статьей по теме «Использование элементов арт-педагогики в театральной деятельности» | Июнь 2025 | Статья в журнале РОСТ |
| 29 | Новая встреча – новые планы. | Сентябрь 2025 | План работы |
| 30. | Работа над репертуаром на 2026 год | 2025 | Репертуар |
| 31. | Подготовка спектакля для малышей «Гуси-лебеди» в рамках проекта по наставничеству | Ноябрь 2025 | Репетиции |
| 32 | Работа над театральными миниатюрами « Школьные истории» | Апрель 2026 | Репетиции |
| 33. | Спектакль « Один день из жизни школьника» | Май 2026 | Показ спектакля |
| 34. | Первый выпуск сборника адаптированных текстов театральных мини-постановок. | Июнь 2026 | Сборник текстов |
| 35. | Новая встреча – новые планы. | 2026 | План работы |
| 36. | Работа над репертуаром на 2027 год | 2027 | План работы |
| 37. | Выпуск большого спектакля по мотивам народных сказок. | Апрель 2027 | Показ спектакля в рамках проекта по наставничеству. |
| 38. | Первые гастроли – спектакль для воспитанников ДОУ №80. | Май 2027 | Показ спектакля |
| 39. | Проведение семинара по театральной деятельности для педагогов дополнительного образования. | Апрель 2027 | Семинар |
| 40. | Новая встреча – новые планы. | 2027 | План работы |
| 41 | Работа над репертуаром на 2028 год | 2028 | План работы |
| 42 | Постановка спектакля « Мир, в котором я живу» | Январь-март 2028 | Спектакль |
| 43. | Большие гастроли – поездка со спектаклем в г. Задонск в интернат для детей с нарушением слуха. | Апрель 2028 | Показ спектакля« Мир , в котором я живу» |
| 44. | Выпуск сборника материалов по итогам работы инновационной площадки. | Июнь 2028 | Сборник |
| 45 | 100% вовлечение учащихся с ОВЗ в театральную деятельность |  | Все – артисты. |